## 예정공정표(나들문, 정산소)
서울대학교 스마트 주차관제시스템 공정표(나들문, 정산소)
[32 empty] | 철거, 교체 |  | 세팅 |  | 시운전 및 운영
| 구분 | 구분 | 5월 |  |  |  |  | 6월
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
정산소 |  | G1(입1/출1)_파손 배관 보수 포함 | bar: 5월 28 화 to 5월 30 목
G2(입1/출1)_파손 배관 보수 포함 | bar: 5월 28 화 to 5월 30 목
G3(입1/출1) | bar: 5월 28 화 to 5월 30 목
G4(입1/출1) | bar: 5월 29 수 to 5월 31 금
G11(입1/출1) | bar: 5월 29 수 to 5월 31 금
G13(입1/출1) | bar: 5월 29 수 to 5월 31 금
G5(입1/출1) | bar: 5월 30 목 to 6월 1 토
G6(입1/출1) | bar: 5월 30 목 to 6월 1 토
G20(입1/출1) | bar: 5월 30 목 to 6월 1 토
G10(입1/출1) | bar: 6월 3 월 to 6월 5 수
G15(입1/출1) | bar: 6월 3 월 to 6월 5 수
G17(입1/출1) | bar: 6월 3 월 to 6월 5 수
G7(입1/출1) | bar: 6월 4 화 to 6월 6 목
G12(입1/출2)_출구 : 2차선 | bar: 6월 4 화 to 6월 6 목
G18(입1/출1)_입구 : 1WAY(출구겸용) | bar: 6월 4 화 to 6월 6 목
장애인전용(입1)_입구 : 1WAY(출구겸용) | bar: 6월 4 화 to 6월 6 목
G14(입1/출1) | bar: 6월 5 수 to 6월 7 금
G16(입1/출1) | bar: 6월 5 수 to 6월 7 금
G21(입1/출1) | bar: 6월 5 수 to 6월 7 금
G8(입1/출1) | bar: 6월 6 목 to 6월 8 토
G9(입1/출1) | bar: 6월 6 목 to 6월 8 토
G19(입1/출1) | bar: 6월 6 목 to 6월 8 토
행정관(입1/출1) | bar: 6월 10 월 to 6월 12 수
잔디광장(입4/출4) | bar: 6월 10 월 to 6월 12 수
| 정산소 | 정문A(입2/출2) | bar: 6월 22 토 to 6월 25 화
정문B(입2/출2) | bar: 6월 22 토 to 6월 25 화
후문C(입2/출2) | bar: 6월 22 토 to 6월 25 화
출차전용(출2) | bar: 6월 22 토 to 6월 25 화
치과병원(입1/출1) | bar: 6월 22 토 to 6월 25 화
동물병원(입1/출1) | bar: 6월 22 토 to 6월 25 화
- 상기 예정 일정은 현장 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.